## Function
Tên thành viên | Tên công việc
Nguyễn Công Trí | Login Manage trainer's information Manage course category's infomation
Nguyễn Thanh Trí | Search list of trainee on certain criteria Manage training staff's information Update profile
Lưu Quốc Thắng | Add course into a category View course which have a topic he is assigned to
Nguyễn Trung Thắng | Manage trainee's information Manage trainer's information
Đoàn Minh Tuấn | Add topics into a course Manage course's information Assign trainne to a course
Nguyễn Ngọc Quốc An | Assign trainer to a topic Import trainee's account

## Plaining
| Tên công việc | Tên người hoàn thành | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10
W1 | Sequence of Login | Nguyễn Công Trí | W1: 100%; W2: Done; W3: Done; W4: Done; W5: Done
| Sequence of Manage trainer's information |  | W1: 100%
| Sequence of Manage course category's information |  | W1: 100%
| Sequence of Search list of trainee on certain criteria | Nguyễn Thanh Trí | W1: 100%
| Sequence of Manage training staff's information |  | W1: 100%
| Sequence of Update profile |  | W1: 100%
| Sequence of Add course into a category | Lưu Quốc Thắng | W1: 100%
| Sequence of View course which have a topic he is assigned to |  | W1: 100%
| Sequence of Manage trainee's information | Nguyễn Trung Thắng | W1: 100%
| Sequence of Manage trainer's information |  | W1: 100%
| Sequence of Add topics into a course | Đoàn Minh Tuấn | W1: 100%
| Sequence of Manage course's information |  | W1: 100%
| Sequence of Assign trainee to a course |  | W1: 100%
| Sequence of Assign trainer to a topic | Nguyễn Ngọc Quốc An | W1: 100%
| Sequence of Import trainee's account |  | W1: 100%
W2 | Usecase of Login | Nguyễn Công Trí | W1: 70%; W2: 100%; W3: Done; W4: Done; W5: Done
| Usecase of Manage trainer's information |  | W1: 70%; W2: 100%
| Usecase of Manage course category's information |  | W1: 70%; W2: 100%
| Usecase of Search list of trainee on certain criteria | Nguyễn Thanh Trí | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Usecase of Manage training staff's information |  | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Usecase of Update profile |  | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Usecase of Add course into a category | Lưu Quốc Thắng | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Usecase of View course which have a topic he is assigned to |  | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Usecase of Manage trainee's information | Nguyễn Trung Thắng | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Usecase of Manage trainer's information |  | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Usecase of Add topics into a course | Đoàn Minh Tuấn | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Usecase of Manage course's information |  | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Usecase of Assign trainee to a course |  | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Usecase of Assign trainer to a topic | Nguyễn Ngọc Quốc An | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Usecase of Import trainee's account |  | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
W3 | Activity of Login | Nguyễn Công Trí | W1: 70%; W2: 100%; W3: Done; W4: Done; W5: Done
| Activity of Manage trainer's information |  | W1: 70%; W2: 100%
| Activity of Manage course category's information |  | W1: 70%; W2: 100%
| Activity of Search list of trainee on certain criteria | Nguyễn Thanh Trí | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Activity of Manage training staff's information |  | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Activity of Update profile |  | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Activity of Add course into a category | Lưu Quốc Thắng | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Activity of View course which have a topic he is assigned to |  | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Activity of Manage trainee's information | Nguyễn Trung Thắng | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Activity of Manage trainer's information |  | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Activity of Add topics into a course | Đoàn Minh Tuấn | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Activity of Manage course's information |  | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Activity of Assign trainee to a course |  | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Activity of Assign trainer to a topic | Nguyễn Ngọc Quốc An | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Activity of Import trainee's account |  | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
| Hiện thực giao diện quản lý trainer (thêm,sửa xóa,….) | Nguyễn Công Trí | W1: 10%; W2: 50%; W3: 100%
W4 | Vẽ classdiagram cho cả project | Nguyễn Công Trí | W1: NOT ASSIGNED YET; W4: 100%; W5: Done
| Thiết kế database cho mock project tương ứng với các chức năng đã phân công | Nguyễn Thanh Trí | W4: 100%
| Thiết kế database cho mock project tương ứng với các chức năng đã phân công | Nguyễn Trung Thắng | W4: 100%
| Thiết kế database cho mock project tương ứng với các chức năng đã phân công | Đoàn Minh Tuấn | W4: 100%
| Thiết kế database cho mock project tương ứng với các chức năng đã phân công | Lưu Quốc Thắng | W4: 100%
| Thiết kế database cho mock project tương ứng với các chức năng đã phân công | Nguyễn Ngọc Quốc An | W4: 100%
W5 | Code giao diện dùng boostrap , quy định các màu chủ đạo của trang web , font chữ | Nguyễn Công Trí | W1: NOT ASSIGNED YET; W5: 100%
| Code giao diện trang index | Nguyễn Thanh Trí | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý thông tin nhân viên | Nguyễn Trung Thắng | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý đăng nhập | Đoàn Minh Tuấn | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý trainer | Nguyễn Công Trí | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý trainee | Nguyễn Ngọc Quốc An | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý các khóa học | Lưu Quốc Thắng | W5: 100%
| Hiện thực giao diện xử lí trang index bằng bootstrap | Nguyễn Thanh Trí | W5: 100%
| Hiện thực giao diện xử lí tìm kiếm thông tin của ứng viên bằng bootstrap | Nguyễn Trung Thắng | W5: 100%
| Hiện thực giao diện xử lí tìm kiếm khóa học bằng bootstrap | Đoàn Minh Tuấn | W5: 100%
| Hiện thực xử lý thêm , xóa ,sửa của quản lý học viên bằng bootstrap | Lưu Quốc Thắng | W5: 100%
| Hiện thực giao diện thêm xóa sửa quản lý khóa học bằng bootstrap | Nguyễn Ngọc Quốc An | W5: 100%
W6 | Code giao diện dùng boostrap , quy định các màu chủ đạo của trang web , font chữ | Nguyễn Công Trí | W1: NOT ASSIGNED YET; W5: 100%
| Code giao diện trang index | Nguyễn Thanh Trí | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý thông tin nhân viên | Nguyễn Trung Thắng | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý đăng nhập | Đoàn Minh Tuấn | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý trainer | Nguyễn Công Trí | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý trainee | Nguyễn Ngọc Quốc An | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý các khóa học | Lưu Quốc Thắng | W5: 100%
| Hiện thực giao diện xử lí trang index bằng bootstrap | Nguyễn Thanh Trí | W5: 100%
| Hiện thực giao diện xử lí tìm kiếm thông tin của ứng viên bằng bootstrap | Nguyễn Trung Thắng | W5: 100%
| Hiện thực giao diện xử lí tìm kiếm khóa học bằng bootstrap | Đoàn Minh Tuấn | W5: 100%
| Hiện thực xử lý thêm , xóa ,sửa của quản lý học viên bằng bootstrap | Lưu Quốc Thắng | W5: 100%
| Hiện thực giao diện thêm xóa sửa quản lý khóa học bằng bootstrap | Nguyễn Ngọc Quốc An | W5: 100%
W7 | Code giao diện dùng boostrap , quy định các màu chủ đạo của trang web , font chữ | Nguyễn Công Trí | W1: NOT ASSIGNED YET; W5: 100%
| Code giao diện trang index | Nguyễn Thanh Trí | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý thông tin nhân viên | Nguyễn Trung Thắng | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý đăng nhập | Đoàn Minh Tuấn | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý trainer | Nguyễn Công Trí | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý trainee | Nguyễn Ngọc Quốc An | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý các khóa học | Lưu Quốc Thắng | W5: 100%
| Hiện thực giao diện xử lí trang index bằng bootstrap | Nguyễn Thanh Trí | W5: 100%
| Hiện thực giao diện xử lí tìm kiếm thông tin của ứng viên bằng bootstrap | Nguyễn Trung Thắng | W5: 100%
| Hiện thực giao diện xử lí tìm kiếm khóa học bằng bootstrap | Đoàn Minh Tuấn | W5: 100%
| Hiện thực xử lý thêm , xóa ,sửa của quản lý học viên bằng bootstrap | Lưu Quốc Thắng | W5: 100%
| Hiện thực giao diện thêm xóa sửa quản lý khóa học bằng bootstrap | Nguyễn Ngọc Quốc An | W5: 100%
| Code giao diện dùng boostrap , quy định các màu chủ đạo của trang web , font chữ | Nguyễn Công Trí | W1: NOT ASSIGNED YET; W5: 100%
| Code giao diện trang index | Nguyễn Thanh Trí | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý thông tin nhân viên | Nguyễn Trung Thắng | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý đăng nhập | Đoàn Minh Tuấn | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý trainer | Nguyễn Công Trí | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý trainee | Nguyễn Ngọc Quốc An | W5: 100%
| Đặc tả giao diện quản lý các khóa học | Lưu Quốc Thắng | W5: 100%
| Hiện thực giao diện xử lí trang index bằng bootstrap | Nguyễn Thanh Trí | W5: 100%
| Hiện thực giao diện xử lí tìm kiếm thông tin của ứng viên bằng bootstrap | Nguyễn Trung Thắng | W5: 100%
| Hiện thực giao diện xử lí tìm kiếm khóa học bằng bootstrap | Đoàn Minh Tuấn | W5: 100%
| Hiện thực xử lý thêm , xóa ,sửa của quản lý học viên bằng bootstrap | Lưu Quốc Thắng | W5: 100%
| Hiện thực giao diện thêm xóa sửa quản lý khóa học bằng bootstrap | Nguyễn Ngọc Quốc An | W5: 100%